采购项目履约验收参考流程表

一、货物类

| 阶段 | 步骤 | 工作内容 | 任务主体 | 结果 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约过程核检 | 1 | 到货与外观验收：检查外包装完好性，货物外观有无破损、锈蚀、变形，核对附件、备件、工具是否齐全； 数量与规格核对：按合同清单逐项核对名称、品牌、型号、规格、数量、序列号/出厂编号。 | 项目承办部门、供应商 | # 《河北经贸大学采购货物验收清单》 | 供货当日 |
|  | 2 | 安装调试与试运行：监督安装调试过程，按技术指标逐项测试性能（核心参数须提供测试报告），通电/运行测试，连续运行稳定性测试。 | 项目承办部门、供应商 | # 安装调试报告、性能测试数据 | 安装调试完成后/连续运行测试按合同约定 |
|  | 3 | 技术培训与资料移交：检查培训签到表及培训效果，核对合格证、保修卡、说明书、电路图、安装调试报告等资料移交情况。 | 项目承办部门、供应商、使用人员 | # 培训记录及签到表、技术资料移交清单、《项目相关文档资料清单》 | 培训及资料移交完成时 |
| 验收准备 | 4 | 供应商完成合同约定的交付、安装调试后，提交书面验收申请及《产品质量合格证》《保修卡》《使用说明书》《安装调试报告》《出厂证明》等资料。 | 供应商 | 验收申请、技术资料包、《项目相关文档资料清单》、《项目履约情况说明》、《项目变更情况说明》（如有）、《售后服务承诺书》 | 合同约定交付完成后 |
|  | 5 | 项目承办部门审核验收申请，确认已达到验收条件。 | 项目承办部门 | 审核意见 | 收到申请后，或到达约定的验收时间后 |
|  | 6 | 项目承办部门或采购管理部门组建5人及以上单数验收小组，确定验收时间、地点、流程，编制验收方案并报资产管理处审核。 | 项目承办部门/采购管理部门 | 验收方案（含验收小组名单） |  |
| 现场验收 | 7 | 验收小组严格按照验收方案，对照采购文件、响应文件、封存样品及合同约定，对履约情况逐项核对、实质性核查。 | 验收小组、项目承办部门、采购管理部门、供应商 | 《技术、商务要求验收表》 | 验收当日 |
| 结果确认 | 8 | 验收小组结合资料核查、现场核验，逐项列明各环节验收结果、履约情况，集体研判形成书面验收意见，规范填写《河北经贸大学采购项目履约验收书》，验收小组成员签字。验收不合格的，验收小组列明不合格事项，由采购管理部门会同项目承办部门书面告知供应商限期整改。 | 验收小组 | 验收意见 | 现场验收结束后 |
| 整改与重验 | 9 | 验收不合格的，供应商按照书面整改要求限期完成整改，整改完毕并提交复验申请后，重新组织验收。供应商逾期未完成整改或整改后仍不合格的，由采购管理部门会同项目承办部门依据合同约定启动违约处置程序，因供应商违约造成学校损失的，依据合同约定追究违约责任。 | 供应商、项目承办部门、采购管理部门 | 整改通知单、重验申请、违约处置记录 | 按整改通知单约定期限 |
| 归档 | 10 | 办理资产入库登记，验收资料（含《河北经贸大学采购项目履约验收书》）按要求归档。 | 项目承办部门、采购管理部门 | 验收档案 | 验收合格后5个工作日内 |

二、服务类

| 阶段 | 步骤 | 工作内容 | 任务主体 | 结果 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期 日常监督 | 1 | 对照合同，日常检查服务频次、内容、质量是否符合合同及履约要求，做好常态化履约监管记录。 | 项目承办部门（使用人） | 日常检查记录、服务台账 | 服务期内持续进行 |
|  | 2 | 对日常检查中发现的服务不达标、履约疏漏等问题，出具书面整改通知单，督促供应商限期整改，并全程跟踪、核验整改效果，确保问题闭环。 | 项目承办部门 | 整改通知单、整改回复单、闭环确认记录 | 问题发现当日下发整改通知单 |
| 验收准备 | 3 | 供应商全面完成合同约定的全部服务内容、交付成果后，整理全套履约资料，向项目承办部门提交书面验收申请，同步报送服务总结报告、服务台账、问题整改记录等佐证资料。分期验收的，参照本流程执行。 | 供应商 | 验收申请、《项目相关文档资料清单》、《项目履约情况说明》、《项目变更情况说明》（如有）、《售后服务承诺书》 | 服务期满后完成提交 |
|  | 4 | 项目承办部门核查供应商提交的验收资料完整性、履约真实性，审核验收申请，确认项目是否达到验收条件。 | 项目承办部门 | 验收申请审核意见 | 收到申请后或达约定的验收时间后 |
|  | 5 | 项目承办部门或采购管理部门组建5人及以上单数验收小组，确定验收时间、地点、流程，编制验收方案并报资产管理处审核。 | 项目承办部门/采购管理部门 | 验收方案、验收小组名单 | 项目承办部门或采购管理部门审核通过后 |
| 现场验收 | 6 | 服务人员与配置核查：核对驻场/服务团队人员名单、岗位资质证书，抽查日常考勤、驻场在岗、服务排班等记录，核查人员配置是否符合合同要求。 | 验收小组、供应商 | 人员资质核对表、在岗核查记录 | 验收当日 |
|  | 7 | 服务过程与记录核查：全面检查项目服务台账、服务工单、巡检报告、维护记录、沟通回执等全过程资料，核查资料完整性、真实性、连续性。 | 验收小组、供应商 | 服务记录核查表 | 验收当日 |
|  | 8 | 服务质量与效果评估：严格对照合同约定指标，逐项核查指标完成情况，随机抽取服务对象开展回访调研，完成服务满意度测评。 | 验收小组、服务对象代表 | 《技术、商务要求检查表》 | 验收当日 |
|  | 9 | 交付成果审核（如有）：针对项目产出的报告、方案、数据、台账、系统成果等交付物，核查提交时效、内容完整性、合规性、是否满足合同及工作需求。 | 验收小组、供应商 | 成果审核意见 | 验收当日 |
| 结果确认 | 10 | 验收小组结合资料核查、现场核验、满意度测评、考核情况，逐项列明各环节验收结果、履约情况，集体研判形成书面验收意见，规范填写《河北经贸大学采购项目履约验收书》，验收小组成员签字。验收不合格的，验收小组列明不合格事项，由采购管理部门会同项目承办部门书面告知供应商限期整改。 | 验收小组 | 验收意见 | 现场验收结束后 |
| 整改与重验 | 11 | 验收不合格的，供应商按照书面整改要求限期完成整改，整改完毕并提交重验申请后，重新组织验收。供应商逾期未完成整改或整改后仍不合格的，由采购管理部门会同项目承办部门依据合同约定启动违约处置程序，因供应商违约造成学校损失的，依据合同约定追究违约责任。 | 供应商、项目承办部门、采购管理部门 | 整改通知单、重验申请、违约处置记录 | 按整改通知单约定期限 |
| 归档 | 12 | 办理资产入库登记，验收资料（含《河北经贸大学采购项目履约验收书》）按要求归档。 | 项目承办部门、采购管理部门 | 验收档案 | 验收合格后5个工作日内 |

三、一般修缮类

| 阶段 | 步骤 | 工作内容 | 任务主体 | 结果 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程 验收 | 1 | 隐蔽工程验收：对管线、防水、预埋构件等所有隐蔽工程，在覆盖、封闭施工前开展专项验收，核查施工质量、工艺合规性，全程拍照留存影像资料，确认无误后方可进入下道工序。 | 供应商、监理单位（如有）、项目承办部门 | 隐蔽工程验收记录、现场验收影像资料 | 隐蔽工程覆盖、封闭前完成 |
|  | 2 | 材料进场验收：核对进场主材、辅材的品牌、型号、规格、技术参数，核验产品合格证、出厂检测报告、资质文件，与合同及设计文件逐一比对；关键材料按规范要求现场取样送检。 | 供应商、监理单位（如有）、项目承办部门 | 材料进场验收记录、材料检测报告、资质资料台账 | 每批次材料进场时 |
|  | 3 | 分部（分项）工程验收：严格按照施工进度节点，对各分项、分部工程分段开展质量验收，核查施工工艺、施工尺寸、工程质量是否符合设计及规范要求，确认各阶段施工成果。 | 供应商、监理单位（如有）、项目承办部门 | 分部（分项）工程验收记录、阶段质量评定表 | 分部（分项）工程完工后验收 |
| 竣工预验收 | 4 | 施工单位完成合同约定的全部施工、修缮内容后，开展全面自查自检，排查工程质量缺陷、施工疏漏，整改完善后编制工程竣工自检报告。 | 供应商 | 工程竣工自检报告 | 项目整体施工完工后完成 |
|  | 5 | 施工单位整理全套竣工资料，包含竣工图纸、设计变更文件、隐蔽工程记录、材料资质及检测报告、施工日志、质量评定资料等，向项目承办部门提交书面竣工验收申请。 | 供应商 | 竣工验收申请、《项目相关文档资料清单》、《项目履约情况说明》、《项目变更情况说明》（如有）、《售后服务承诺书》 | 竣工自检报告完成后提交 |
|  | 6 | 项目承办部门联合监理单位（如有），核查竣工资料的完整性、规范性、真实性，对照现场开展竣工预验收，全面排查工程质量问题，梳理形成问题整改清单。 | 项目承办部门、监理单位（如有） | 预验收意见、问题整改清单 | 收到验收申请后 |
|  | 7 | 施工单位严格按照问题整改清单逐项落实整改，逐一解决所有质量问题、资料缺陷，整改完成后报送项目承办部门复查核验，确认全部整改到位。 | 供应商、项目承办部门 | 整改回复单、整改复查意见、闭环确认记录 | 按问题整改清单确定的期限完成 |
| 正式验收 | 8 | 项目承办部门或采购管理部门组建5人及以上单数正式验收小组，确定验收时间、地点、流程，编制验收方案并报资产管理处审核。 | 项目承办部门、采购管理部门 | 验收方案、验收小组名单 | 预验收整改全部闭环后 |
|  | 9 | 工程资料全面核查：逐项核对竣工图纸、设计变更、隐蔽工程验收记录、材料合格证、检测报告、施工日志、质量评定资料等，核查资料完整性、签字盖章完备性、内容一致性。 | 验收小组、供应商 | 竣工资料核查记录表、《技术、商务要求检查表》 | 验收当日 |
|  | 10 | 观感质量检查：现场目测查验墙面、地面、天花、门窗、收口、漆面等表面施工质量，核查外观平整、美观、无破损、无瑕疵，符合修缮施工标准。 | 验收小组、供应商 | 观感质量检查记录 | 验收当日 |
|  | 11 | 实测实量检测：使用专业工具对工程长宽尺寸、墙面平整度、垂直度、地面水平度、缝隙间距等关键指标实测实量，精准记录各项数据偏差值，核对是否符合规范标准。 | 验收小组、供应商 | 工程实测实量记录表 | 验收当日 |
|  | 12 | 系统功能测试：逐项开展给排水通水、闭水试验，电气通电、绝缘测试，通风、空调、弱电系统等功能性测试，确保所有系统运行正常、功能达标。 | 验收小组、供应商 | 设备系统功能测试报告 | 验收当日 |
|  | 13 | 安全与环保检查：核查消防设施配置、疏散通道合规性、施工安全防护落实情况；室内修缮项目核查空气环境、甲醛等环保检测报告，确保符合安全使用标准。 | 验收小组、供应商 | 安全环保专项检查记录、环境检测报告 | 验收当日 |
| 结果确认 | 14 | 验收小组结合资料核查、现场核验，逐项列明各环节验收结果、履约情况，集体研判形成书面验收意见，规范填写《河北经贸大学采购项目履约验收书》，验收小组成员签字。验收不合格的，验收小组列明不合格事项，由采购管理部门会同项目承办部门书面告知供应商限期整改。 | 验收小组 | 验收意见 | 现场验收结束后 |
| 整改与重验 | 15 | 验收不合格的，供应商按照书面整改要求限期完成整改，整改完毕并提交重验申请后，重新组织验收。供应商逾期未完成整改或整改后仍不合格的，由采购管理部门会同项目承办部门依据合同约定启动违约处置程序，因供应商违约造成学校损失的，依据合同约定追究违约责任。 | 供应商、项目承办部门、采购管理部门 | 整改通知单、重验申请、违约处置记录 | 按整改通知单约定期限 |
| 归档 | 16 | 供应商移交全套竣工纸质及电子资料，项目承办部门联合资产管理部门整理、审核、立卷，完成竣工资料归档留存（含《河北经贸大学采购项目履约验收书》），确保资料完整可追溯。 | 供应商、项目承办部门、资产管理部门 | 完整竣工资料档案 | 验收合格后5个工作日内 |
|  | 17 | 办理资产入库登记，验收资料（含《河北经贸大学采购项目履约验收书》）按要求归档。 | 项目承办部门、财务部门 | 资产入账凭证、验收归档 | 验收合格后5个工作日内 |